附件1
2023年茂名市级知识产权保护类项目
申报指南
一、组织化橘红国家地理标志产品保护示范区建设预验收项目
（一）项目目标
推进化州市做好化橘红国家地理标志产品保护示范区建设，按照国家知识产权局统一部署，在规定期限内通过验收工作。
（二）申报主体及工作任务
申报主体：具有独立法人资格的从事地理标志业务的知识产权服务机构或行业协会申报。
主要任务：
1.2024年1至3月，深入化州市了解示范区建设的基本情况；收集省内外已通过验收示范区的建设经验,3月底前提出化州市应对示范区验收的意见和建议。并在2024年4月底前，组织相关人员到验收过关的示范区观摩学习1次。
2.2024年5月底前，组织召开由化州市相关部门和用标企业参加的示范区建设预验收工作会议1次以上；制作悬挂关于做好示范区验收工作的横幅或宣传牌不少于10个。努力营造积极做好验收工作的良好氛围。
3.2024年6月底前，组织召开做好示范区建设验收工作的论坛会议1次，邀请地理标志专家到会指导。
4.2024年7月底前，根据示范区建设的验收标准，配合化州市完善各项制度、机制类的文件资料；按验收标准的要求，分类整理好各类建设资料；并根据3年的建设情况，完成示范区建设的验收报告（自评报告）。
5.2024年8月底前，聘请专家对化州市示范区建设进行预验收，查漏补缺，及时整改。
6.配合化州市做好示范区验收的其它准备工作。
本项目实施周期为1年。
（三）申报材料
1.《项目申报书》；
2.机构法人资格证书或营业执照加盖公章的复印件；
3.知识产权服务流程、模式及制度；
4.人员资格证明；
5.机构所获荣誉证明；
6.其他证明申报条件、申报优势的材料。
上述材料均需加盖公章。
二、专利侵权纠纷行政调解裁决及海外维权项目
（一）项目目标
推动我市专利侵权纠纷行政调解裁决、海外知识产权维权援助等工作，及时化解知识产权纠纷。
（二）申报主体及工作任务
申报主体：具有独立法人资格的知识产权服务机构申报。
主要任务：
1.切实提高我市专利侵权纠纷办案质量。提供线索并协助处理专利侵权纠纷行政裁决案30件以上，专利侵权纠纷调解案件15件以上。
2.加强我市专利侵权纠纷行政裁决队伍建设。在我市县级市（区）组织开展基层专利侵权纠纷行政裁决培训不少于2场，每场不少于50人。
3.推动我市知识产权调解、仲裁、公证及海外保护工作。组织开展我市知识产权调解、仲裁、公证以及海外知识产权维权援助培训不少于2场，每场不少于50人。针对我市企业开展海外知识产权纠纷应对指导服务不少于2次，服务我市企业处理海外知识产权诉求不少于2次，进企业开展知识产权海外维权援助宣传不少于30家。
4.配合做好2024年知识产权宣传周等宣传工作，包括但不限于举办现场宣传活动1次、印制和派发宣传材料不少于300份。
本项目实施周期为1年。
（三）申报材料
1.《项目申报书》；
2.机构法人资格证书或营业执照加盖公章的复印件；
3.知识产权服务流程、模式及制度；
4.人员资格证明；
5.机构所获荣誉证明；
6.其他证明申报条件、申报优势的材料。
上述材料均需加盖公章。
三、知识产权领域以信用为基础的分级分类监管项目
（一）项目目标
开展知识产权领域以信用为基础的分级分类监管工作相关研究，探索建立知识产权领域以信用为基础的分级分类监管相关工作机制。
（二）申报主体及工作任务
申报主体：具有独立法人资格的知识产权服务机构或行业协会申报。
主要任务：
1.收集整理先进城市知识产权领域以信用为基础的分级分类监管工作经验，形成对比表格，分析各城市优缺点，结合我市的实际，提出适合我市的意见建议。
2.广泛开展企业、知识产权服务机构调研，收集整理汇总相关意见和建议，不少于实地调研3家企业以上，召开一次座谈会，开展不少于100家企业参与的网上问卷调查，汇总相关信息并形成调研总结报告。
3.结合我市的实际，制定知识产权领域分级分类工作制度，完成相关内容初稿。
本项目实施周期为1年。
（三）申报材料
1.《项目申报书》；
2.机构法人资格证书或营业执照加盖公章的复印件；
3.知识产权服务流程、模式及制度；
4.人员资格证明；
5.机构所获荣誉证明；
6.其他证明申报条件、申报优势的材料。
上述材料均需加盖公章。
